|  |  |
| --- | --- |
| **image003**  **Администрация**  **сельского поселения**  **Старая Шентала**  **муниципального района**  **Шенталинский**  **Самарской области**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  **от 02.11.2018 № 104-П**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  с. Старая Шентала, ул. Советская, дом 21  т.8-(84652) 31-1-39, факс 8-(84652)- 31-1-47 |  |

**О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Старая Шентала от 10.01.2018г. №3-П «Об утверждении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в паспорт программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года (далее Программа) в разделе «Объемы и источники финансирования программы» первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 27963 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета), в том числе:

2018 год – 1477 тыс. рублей;

2019 год – 1806 тыс. рублей;

2020 год - 2167 тыс. рублей;

2021 год - 2569 тыс. рублей;

2022 год - 1662 тыс. рублей;

2023-2033 гг. - 18282 тыс. рублей.»

1. Внести изменения в пункт 4 абзац 2 программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 27963 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год –1477 тыс. рублей;

- 2019 год –1806 тыс. рублей;

- 2020 год - 2167 тыс. рублей;

- 2021 год - 2569 тыс. рублей;

- 2022 год - 1662 тыс. рублей;

- 2023-2033 гг. - 18282 тыс. рублей.»

1. Приложения №2,3 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года изложить в новой редакции согласно приложения к данному постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Старая Шентала».

**Глава сельского поселения Старая Шентала Л.С.Фадеева**

**Приложение к постановлению**

**Администрации сельского поселения Старая Шентала**

**от 02.11.2018 №104**

**Приложение 2**

к Программе комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский Самарской области

на 2018-2022 годы и на период до 2033 года

**Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с целевыми индикаторами |
| 1 | Заключение договоров с организациями, осуществляющими зимнее и летнее содержание автомобильных дорог | 2018-2033 | Обеспечение уборки снежного покрова  с дорожного покрытия и грейдирования дорог |  |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 2018 | Обсыпка дорог в с. Багана (ул. Калинина - 400 м, ул.Нагорная – 100м, с.Старая Шентала (ул.Гурьянова - 600 м, ул.Молодежная – 300м), с.Крепость-Кондурча (ул.Чапаевская – 200м, ул.Бочкарева – 100м, ул.Ташкенская – 500м)  Дорожная разметка в с.Багана (школьный маршрут) |  |
| 3 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 2019 | Обсыпка дорог в с.Крепость-Кондурча (ул.Советская – 200м, ул.Кооперативная – 500м), с.Багана (ул.Лесная – 600м, ул.Калинина – 100м), с.Старая Шентала (ул.полевая – 500м)  Дорожная разметка в с.Багана (школьный маршрут) |  |
| 4 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 2020 | Обсыпка дорог в с.Старая Шентала (ул.Аэродромная – 500м, ул.Советская – 500м), с.Багана (ул.Школьная – 100м) с.Крепость-Кондурча (ул.Бочкарева- 100м, ул.Ташкентская – 200м)  Дорожная разметка в с.Багана (школьный маршрут) |  |
| 5 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 2021 | Обсыпка дорог в с.Старая Шентала (ул.Гурьянова – 500м), с.Багана (ул.Школьная – 100м) с.Крепость-Кондурча (ул.Бочкарева- 100м, ул.Ташкентская – 200м)  Дорожная разметка в с.Багана (школьный маршрут) |  |
| 6 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием внутрипоселковых дорог | 2018-2033 | Выявление количественного и качественного показателей удовлетворенности |  |
| 7 | Освещение автомобильных дорог сельского поселения | 2018-2033 | Повышение безопасности дорожного движения |  |

**Приложение 3**

к Программе комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский Самарской области

на 2018-2022 годы и на период до 2033 года

**Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета поселения, тыс. руб. | | | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | АСП Старая Шентала | 504 | 04 | 09 | 6400020010 | 244 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3520 |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | АСП Старая Шентала | 504 | 04 | 09 | 6400020010 | 244 | 1007 | 1006 | 1367 | 1769 | 1342 | 14762 |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения внутрипоселковых дорог | АСП Старая Шентала |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Уличное освещение | АСП Старая Шентала | 504 | 04 | 09 | 6400020010 | 244 | 150 | 480 | 480 | 480 | - | - |
| Итого | | | | | | | | 1477 | 1806 | 2167 | 2569 | 1662 | 18282 |